Proposta de COMs del Pla d'Aprenentatge FJE 2026–2029

Informe d'Anàlisi de Resultats

Data: 5 de març de 2026
Destinatari: Consell Direcció de Xarxa FJE
Participants: 21 – Consell Pastoral, Pedagògic, D. Persones, Àrea de pedagogia i Cap de formació.  
Context: Avaluació de propostes del pla estratègic "Mirar Endavant"

# 1. Resum executiu

Aquest informe presenta l'anàlisi dels resultats de la consulta realitzada a les direccions pedagògiques i de pastoral de les escoles de la xarxa FJE sobre les propostes del Pla d'Aprenentatge 2026–2029. Les 21 direccions participants han valorat el diagnòstic de la situació actual i 11 línies estratègiques futures, distribuint-les en cinc fases d'implementació: Activar, Pilotar, Preparar, Reflexionar i Desestimar.

Conclusions principals:

- Alt acord amb el diagnòstic: El 94,3% dels vots confirmen l'anàlisi de la situació actual, validant el punt de partida del pla.

- Voluntat d'acció clara: El 54,8% dels vots es concentren en les fases operatives (Activar i Pilotar), mostrant determinació per avançar.

- Correlació diagnòstic-ambició (r = -0,315): Les direccions més crítiques amb el diagnòstic tendeixen a proposar accions més ambicioses, mentre que les més alineades són més prudents.

- Aposta per les Comunitats Professionals d'Aprenentatge (CPA): Com a estructura fonamental de desenvolupament professional, fugint del model tradicional de cerca de formadors interns.

- Consens en prioritats: Autonomia de centre i model ADD (abans i durant) reben el suport més fort per a implementació immediata.

- Repte identificat: La transferència post-formació (Després) i el lideratge per a la transformació com àrees que requereixen formació prèvia dels responsables.

- Plataforma GIF en marxa: La implantació de la plataforma GIF (Gestión Integral de la Formación) d'EDUCSI a partir de setembre resoldrà les necessitats de gestió administrativa.

- Rebuig mínim: Només el 3,2% de rebuig a les propostes, indicant alta alineació estratègica.

# 2. Validació del diagnòstic (Mirada Dins)

Abans de valorar les propostes estratègiques, les 21 direccions van pronunciar-se sobre l'anàlisi de la situació actual presentada al document de diagnòstic. Els resultats mostren un consens molt elevat amb la fotografia institucional.

| Àmbit del diagnòstic | Confirmar | Denegar | % Acord |
| --- | --- | --- | --- |
| Temps i Ritmes - A1 | 20 | 1 | 95,2% |
| Temps i Ritmes - A2 | 20 | 1 | 95,2% |
| Estructura ADD - B1 | 21 | 0 | 100,0% |
| Estructura ADD - B2 | 21 | 0 | 100,0% |
| Estructura ADD - B3 | 19 | 2 | 90,5% |
| Avaluació - C1 | 20 | 1 | 95,2% |
| Avaluació - C2 | 20 | 1 | 95,2% |
| Rols - D1 | 19 | 2 | 90,5% |
| Rols - D2 | 21 | 0 | 100,0% |
| Rols - D3 | 17 | 4 | 81,0% |
| TOTAL | 198 | 12 | 94,3% |

Table 1: Validació del diagnòstic per àmbits (10 propostes × 21 participants = 210 vots)

Lectura clau:

- Consens gairebé unànime: Tres propostes del diagnòstic (Estructura ADD B1, B2 i Rols D2) tenen un acord del 100%

- Àrees amb més debat: La proposta Rols D3 és la que genera més desacord (19% de denegació), suggerint que aquest aspecte necessita més clarificació o reformulació

- Validació del punt de partida: Amb un 94,3% d'acord global, les direccions reconeixen com a certera l'anàlisi de la situació actual de la formació a la xarxa

Aquest alt nivell d'acord és fonamental perquè legitima el diagnòstic com a base sòlida per construir les propostes estratègiques del pla.

# 3. Distribució global de vots (Mirada Endavant)

La taula següent mostra la distribució agregada dels 281 vots totals de les propostes estratègiques:

| Fase | Vots | % Total | Interpretació estratègica |
| --- | --- | --- | --- |
| Activar | 88 | 31,3% | Màxima prioritat. Consens per implementar immediatament sense proves prèvies. |
| Pilotar | 66 | 23,5% | Voluntat d'implementació amb prudència. Proves pilot abans d'escalar a tota la xarxa. |
| Preparar | 64 | 22,8% | Necessitat de disseny previ. Requereix recursos, estructures o formació abans d'executar. |
| Reflexionar | 54 | 19,2% | Maduració necessària. Debat conceptual o clarificació d'objectius abans de decidir. |
| Desestimar | 9 | 3,2% | Rebuig residual. Només en casos molt específics. |
| TOTAL | 281 | 100% |  |

Table 2: Distribució global dels vots per fase d'implementació

Figure 1: Distribució visual dels vots per fase d'implementació

Lectura clau: Més de la meitat dels vots (54,8%) aposten per l'acció directa o controlada (Activar + Pilotar), mentre que només un 19,2% demana més reflexió. Això indica que les propostes presentades tenen un nivell de maduresa adequat i responen a necessitats reals identificades pels centres.

# 4. Correlació entre diagnòstic i ambició

Un dels descobriments més rellevants d'aquesta consulta és la relació entre com les direccions valoren el diagnòstic actual i el seu nivell d'ambició respecte a les propostes futures.

## 4.1. Metodologia de l'anàlisi

Per cada participant s'ha calculat:

- Percentatge d'acord amb el diagnòstic: Proporció de vots "Confirmar" sobre el total de propostes del diagnòstic (10 ítems)

- Índex d'ambició: Puntuació mitjana segons la fase triada per a les propostes estratègiques (Activar=5, Pilotar=4, Preparar=3, Reflexionar=2, Desestimar=1)

S'han pogut creuar les dades de 17 participants que van completar tots dos apartats de la consulta.

## 4.2. Resultats de la correlació

Figure 2: Gràfic de dispersió mostrant la correlació entre acord amb diagnòstic i nivell d'ambició

Coeficient de correlació de Pearson: r = -0,315

Aquest valor indica una correlació negativa moderada, amb les següents característiques estadístiques:

- Acord amb diagnòstic: Mitjana 92,9% (rang: 70% - 100%)

- Nivell d'ambició: Mitjana 3,59 sobre 5 (rang: 1,92 - 4,29)

- Interpretació: Quan l'acord amb el diagnòstic disminueix, el nivell d'ambició tendeix a augmentar

## 4.3. Interpretació estratègica

La correlació negativa ens revela l'existència de dos perfils diferenciats dins de l'equip directiu:

Perfil A: Els "Inconformistes Impacients" (menor acord, major ambició)

- Són més crítics o parcials amb el diagnòstic presentat (70-90% d'acord)

- Voten massivament per "Activar" i "Pilotar" (índex d'ambició > 3,8)

- Interpreten que el diagnòstic es queda curt o no reflecteix tota la urgència del canvi

- Volen accelerar la transformació perquè senten que l'estatus quo no és satisfactori

Perfil B: Els "Prudents Alineats" (major acord, menor ambició)

- Validen plenament el diagnòstic (95-100% d'acord)

- Tendeixen a votar per "Preparar" i "Reflexionar" (índex d'ambició < 3,4)

- Com que veuen encertada la foto actual, prefereixen passos consolidats i ben planificats

- Confien en el procés institucional i volen assegurar la qualitat del desplegament

## 4.4. Implicacions per a la gestió del canvi

Aquesta dualitat no és un problema, sinó una oportunitat estratègica si es gestiona adequadament:

Recomanacions:

- Aprofitar l'energia dels crítics: Involucrar els "Inconformistes Impacients" en els projectes pilot. Són els early adopters ideals amb motivació intrínseca per trencar l'estatus quo.

- Legitimar la prudència: Reconèixer públicament que les fases de Preparar i Pilotar no són "frens", sinó garanties de qualitat. Els "Prudents Alineats" poden liderar els equips de disseny rigorós.

- Comunicació diferenciada: Als primers, destacar la valentia i la innovació del pla. Als segons, subratllar la planificació, els recursos i el suport institucional.

- Crear ponts: Emparellar direccions dels dos perfils en projectes pilot per combinar l'energia transformadora amb la solidesa metodològica.

Aquest equilibri entre crítica constructiva i confiança institucional pot ser el motor d'un canvi ràpid però sostingut.

# 5. Propostes amb major consens per “Activar”

Les següents línies estratègiques han rebut el suport més fort per a la implementació immediata:

| Proposta | Vots "Activar" | % Activar | Àrea |
| --- | --- | --- | --- |
| Autonomia de centre | 10 | 47,6% | Temps i Ritmes |
| Durant (ADD) | 10 | 47,6% | Estructura |
| Abans (ADD) | 9 | 42,9% | Estructura |
| Avaluació dinàmica | 7 | 35,0% | Avaluació |
| Superar 15h | 7 | 33,3% | Temps i Ritmes |
| Banc de talents | 6 | 30,0% | Formadors |
| Més enllà satisfacció | 5 | 25,0% | Avaluació |

Table 3: Propostes prioritàries per a implementació immediata

## 5.1. Autonomia de centre i el canvi cap a les cpa (47,6% Activar)

Aquesta proposta ha generat el consens més fort entre les direccions, empatant amb "Durant (ADD)". El 47,6% dels participants volen activar-la immediatament, i cap director l'ha votat per desestimar. Això indica:

- Percepció generalitzada que el model actual de 15 hores és insuficient i rígid

- Confiança en la capacitat dels equips directius per gestionar aquesta autonomia

- Necessitat d'adaptar els plans de formació a les realitats específiques de cada centre, especialment per crear espais per a les Comunitats Professionals d'Aprenentatge (CPA)

- Voluntat de fugir del model tradicional centrat en la recerca de formadors interns per passar al territori del professionalisme col·laboratiu

## 5.2. Model ADD: Abans i Durant (42,9% i 47,6% Activar)

Les dues primeres fases del model ADD (Abans-Durant-Després) reben suport per a activació immediata:

- Durant — Experiència activa: 10 vots per activar (47,6%)

- Abans — Preparació i compromís: 9 vots per activar (42,9%)

Aquest resultat reflecteix que les direccions valoren positivament el disseny intencional previ a les formacions i l'experiència activa durant aquestes. Contrasta amb el resultat de la fase "Després" (només 3 vots per activar, 50% per pilotar), que s'analitza més endavant.

## 5.3. Avaluació Dinàmica i més enllà de la satisfacció (35% i 25% Activar)

Hi ha voluntat de transformar el model d'avaluació, tot i que amb percentatges més moderats del que es preveia inicialment:

- Avaluació dinàmica: 7 vots per activar (35%)

- Més enllà de la satisfacció: 5 vots per activar (25%)

Això suggereix:

- Consciència que la satisfacció no equival a aprenentatge o transferència

- Interès en mecanismes més sofisticats d'avaluació (competencial, observacional, etc.)

- Voluntat d'implicar els docents en processos d'autoreflexió sobre la pròpia pràctica

# 6. Àrees per pilotar: el repte de la transferència

Diverses propostes mostren una distribució de vots que prioritza la fase de pilotatge, indicant prudència abans d'un desplegament massiu:

| Proposta | Vots "Pilotar" | % Pilotar |
| --- | --- | --- |
| Després (ADD) — el focus real | 10 | 50,0% |
| Itineraris plurianuals | 6 | 30,0% |
| Avaluació dinàmica | 6 | 30,0% |
| Durant (ADD) | 6 | 28,6% |
| Banc de talents | 5 | 25,0% |
| Nivells de profunditat | 5 | 26,3% |

Table 4: Propostes prioritzades per pilotatge

## 6.1. Després (ADD): el focus real (50% Pilotar)

Aquesta és la proposta amb el percentatge més alt de vots per pilotar. Només 4 participants (20%) volen activar-la directament, mentre que la meitat prefereixen proves pilot. Aquesta distribució reflecteix:

- Reconeixement que la transferència real a l'aula és el punt més crític i menys resolt del model actual de formació

- Incertesa sobre com acompanyar els docents de manera sostenible després de les formacions

- Necessitat de desenvolupar protocols, figures d'acompanyament (mentors, coaches) i mecanismes de seguiment

Correlació amb altres dades: El "Lideratge per a la transferència" també es concentra en Pilotar (20%) i Preparar (25%), reforçant que aquest és l'ecosistema més complex del pla.

## 6.2. Itineraris plurianuals i altres elements per pilotar

Diverses propostes mostren preferència pel pilotatge:

- Itineraris plurianuals: 6 vots per pilotar (30%)

- Avaluació dinàmica: 6 vots per pilotar (30%)

- Durant (ADD): 6 vots per pilotar (28,6%)

Aquesta distribució mostra precaució respecte a:

- La càrrega de treball que pot suposar per al professorat

- La necessitat d'establir protocols ètics i de protecció de dades

- La formació prèvia necessària per recollir evidències de qualitat

- Els possibles efectes sobre la confiança i autonomia docent si es percep com a vigilància

# 7. Propostes que requereixen preparació prèvia

Algunes línies estratègiques es perceben com a complexes o costoses, requerint una fase de disseny detallat abans de la implementació:

| Proposta | Vots "Preparar" | % Preparar |
| --- | --- | --- |
| Més enllà satisfacció | 8 | 40,0% |
| Nivells de profunditat | 8 | 42,1% |
| Itineraris plurianuals | 7 | 35,0% |
| Lideratge per transferència | 5 | 25,0% |
| Superar 15h | 5 | 23,8% |

Table 5: Propostes que necessiten fase de preparació

## 7.1. Nivells de profunditat (42,1% Preparar)

Amb el percentatge més alt en fase de preparació, aquesta proposta reflecteix:

- Manca de claredat conceptual sobre què signifiquen aquests nivells

- Necessitat de definir criteris abans d'implementar

- Temps de disseny per establir com es relacionen amb els itineraris

## 7.2. Més enllà de la satisfacció (40% Preparar)

Tot i que un 25% vol activar-la, el 40% considera que cal preparar-la millor. Aquesta proposta reflecteix:

- Reconeixement del valor d'avaluar l'impacte real de les formacions a mitjà i llarg termini

- Consciència que això requereix metodologies rigoroses, possiblement suport extern (consultories, universitats)

- Necessitat de recursos pressupostaris significatius

- Temps de disseny per definir indicadors, instruments i protocols

## 7.3. Lideratge per a la transferència (40% Preparar)

Aquest element està estretament lligat al repte de la fase "Després" del model ADD. El fet que el 40% dels vots estiguin en Preparar indica:

- Falta de claredat sobre qui assumeix aquest rol (coordinadors pedagògics, caps d'estudis, formadors externs, etc.)

- Necessitat de definir funcions, dedicació horària i reconeixement d'aquest lideratge

- Formació específica requerida per a aquests perfils

## 7.4. Plataforma GIF (Gestión Integral de la Formación)

La proposta de plataforma tecnològica va rebre una distribució de vots que demanava preparació (35% en fase de Preparar). Aquesta precaució estava justificada, però la situació actual resol aquesta necessitat:

- Projecte en marxa: Ja s'ha iniciat la col·laboració amb EDUCSI per implantar la plataforma GIF

- Pilotatge validat: La plataforma ja ha estat provada amb èxit a la Zona Nord

- Desplegament previst: A partir de setembre es disposarà de la plataforma per a tota la xarxa

- Optimització progressiva: Permetrà avançar gradualment en la gestió (signatura digital, inscripcions, seguiment) alliberant energia dels equips per centrar-se en el lideratge pedagògic

# 8. Elements en fase de reflexió

Les propostes amb major percentatge de vots per reflexionar mostren necessitat de més debat conceptual abans de decidir:

| Proposta | Vots "Reflexionar" | % Reflexionar |
| --- | --- | --- |
| Autonomia de centre | 6 | 28,6% |
| Més enllà satisfacció | 6 | 30,0% |
| Lideratge per transferència | 6 | 30,0% |
| Superar 15h | 5 | 23,8% |

Table 6: Propostes amb major necessitat de maduració

Interpretació:

Tot i que l'autonomia de centre té el percentatge més alt d'activació (47,6%), també genera un 28,6% de reflexió, indicant que hi ha direccions que volen més debat sobre com implementar aquesta autonomia sense perdre coherència de xarxa.

La proposta "Més enllà de la satisfacció" mostra una distribució molt equilibrada entre les fases, suggerint que cal més concreció sobre quins instruments alternatius s'utilitzaran.

El "Lideratge per a la transferència" també genera reflexió (30%), possiblement per la necessitat de definir millor els rols i responsabilitats.

# 9. Propostes desestimades: anàlisi del rebuig residual

El fet que només el 3,2% dels vots totals estiguin en la fase de "Desestimar" és un indicador molt positiu de l'alineació estratègica. No obstant això, val la pena analitzar on es concentra aquest mínim rebuig:

| Proposta | Vots "Desestimar" | % Desestimar |
| --- | --- | --- |
| Superar 15h | 3 | 14,3% |
| Banc de talents | 2 | 10,0% |
| Lideratge per transferència | 2 | 10,0% |

Table 7: Distribució del rebuig (vots per desestimar)

Interpretació:

- La proposta "Superar 15h" té el rebuig més alt (14,3% = 3 vots), suggerint que hi ha direccions que consideren que el model actual és suficient o que els canvis proposats són massa radicals

- "Banc de talents" i "Lideratge per transferència" tenen cada una 2 vots de rebuig (10%), possiblement per dubtes sobre la viabilitat o sostenibilitat d'aquestes figures

- Tot i aquests rebutjos puntuals, cap proposta està invalidada: el suport global continua sent molt majoritari

- Aquest rebuig minoritari indica punts de sensibilitat que cal abordar en la comunicació i disseny del pla

# 10. Anàlisi per dimensions estratègiques

## 10.1. Temps i ritmes

| Proposta | Activar | Pilotar | Preparar | Reflexionar | Desestimar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Superar 15h | 7 (33%) | 6 (29%) | 5 (24%) | 3 (14%) | 0 |
| Autonomia centre | 10 (48%) | 6 (29%) | 2 (10%) | 3 (14%) | 0 |

Table 8: Distribució de vots en la dimensió Temps i Ritmes

Síntesi: Hi ha consens clar per avançar en aquesta dimensió. L'autonomia de centre és la proposta estrella de tot el pla, mentre que superar les 15h també rep suport majoritari (62% entre Activar i Pilotar).

## 10.2. Estructura de l'aprenentatge (model ADD)

| Fase ADD | Activar | Pilotar | Preparar | Reflexionar | Desestimar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abans | 10 (48%) | 4 (19%) | 3 (14%) | 3 (14%) | 1 (5%) |
| Durant | 9 (43%) | 5 (24%) | 3 (14%) | 4 (19%) | 0 |
| Després | 3 (14%) | 10 (50%) | 4 (19%) | 3 (14%) | 1 (5%) |

Table 9: Distribució de vots per cada fase del model ADD

Síntesi: Patró clarament descendent d'Abans cap a Després. Mentre que les fases prèvies i centrals de la formació tenen consens per activar, la transferència post-formació es veu com el gran repte que cal abordar amb prudència (50% pilotar).

## 10.3. Avaluació i impacte

| Proposta | Activar | Pilotar | Preparar | Reflexionar | Desestimar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Més enllà satisfacció | 9 (45%) | 5 (25%) | 4 (20%) | 2 (10%) | 0 |
| Avaluació dinàmica | 8 (38%) | 6 (29%) | 4 (19%) | 2 (10%) | 1 (5%) |
| Recull evidències | 4 (19%) | 7 (37%) | 6 (32%) | 2 (11%) | 2 (11%) |
| Auditoria impacte | 4 (21%) | 4 (21%) | 8 (42%) | 4 (21%) | 1 (5%) |

Table 10: Distribució de vots en la dimensió Avaluació

Síntesi: Hi ha una gradació clara segons la complexitat i cost de cada proposta:

- Canvis en l'enfocament avaluatiu (més enllà de satisfacció, avaluació dinàmica): consens per activar

- Mecanismes de recollida de dades a l'aula: prudència, cal pilotar

- Avaluacions d'impacte externes i rigoroses: necessiten preparació i recursos

## 10.4. Rols i recursos

| Proposta | Activar | Pilotar | Preparar | Reflexionar | Desestimar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banc de talents | 6 (30%) | 5 (25%) | 3 (15%) | 4 (20%) | 2 (10%) |
| Lideratge transferència | 3 (15%) | 4 (20%) | 5 (25%) | 6 (30%) | 2 (10%) |

Table 11: Distribució de vots en rols i infraestructures

Síntesi:

- Banc de talents: No s'ha d'interpretar com un llistat de formadors interns, sinó com un mapa de lideratge per detectar talent intern que pugui contribuir a la millora dels equips des de la participació activa en les CPA, especialment en les fases "Abans" i "Després" del model ADD

- Lideratge per a la transferència: La demanda de preparació (25%) i reflexió (30%) indica que cal formar i acompanyar els responsables pedagògics abans de desplegar mecanismes massius d'avaluació d'impacte

- Plataforma GIF: Projecte ja en marxa amb EDUCSI, amb desplegament previst a partir de setembre després del pilotatge exitós a la Zona Nord

## 10.5. Tipologies d'aprenentatge

| Proposta | Activar | Pilotar | Preparar | Reflexionar | Desestimar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Itineraris plurianuals | 8 (38%) | 4 (19%) | 5 (24%) | 4 (19%) | 0 |
| Nivells profunditat | 3 (15%) | 4 (20%) | 7 (35%) | 6 (30%) | 2 (10%) |

Table 12: Distribució de vots en tipologies d'aprenentatge

Síntesi: Els itineraris a llarg termini tenen suport, mentre que els nivells de profunditat necessiten més concreció conceptual.

# 11. Conclusions i recomanacions estratègiques

## 11.1. Validació del punt de partida

El diagnòstic "Mirada Dins" ha estat validat amb un 94,3% d'acord, legitimant la base sobre la qual es construeix el pla estratègic. Aquest consens proporciona solidesa institucional per avançar amb confiança.

## 11.2. Gestió de la diversitat d'actituds

La correlació negativa (r = -0,315) entre acord amb diagnòstic i ambició no és una contradicció, sinó un recurs estratègic:

- Els "Inconformistes Impacients" impulsen la innovació i l'experimentació

- Els "Prudents Alineats" asseguren la qualitat i la sostenibilitat

- La combinació d'ambdós perfils pot generar un canvi equilibrat: ràpid però sòlid

## 11.3. Línies d'acció immediata (curs 2026-27)

Implementar sense dilació:

- Consolidació de les Comunitats Professionals d'Aprenentatge (CPA): Posar les CPA com a motor del desenvolupament professional, utilitzant l'autonomia de centre per generar els temps i espais necessaris. El Banc de Talents servirà per detectar els dinamitzadors d'aquestes comunitats.

- Activació de les fases A-D del model ADD: Aplicació generalitzada del disseny intencional en les fases "Abans" (compromís i repte) i "Durant" (experiència activa i col·laborativa) per a totes les formacions.

- Desplegament Plataforma GIF (Setembre): Començar la utilització de la plataforma GIF d'EDUCSI en l'àmbit de la gestió documental per alleugerir la burocràcia i alliberar energia cap al lideratge pedagògic.

- Formar i Preparar per al "Després": En lloc de forçar mecanismes d'avaluació d'impacte massius immediats, el curs vinent s'enfocarà a formar i acompanyar els lideratges i responsables d'aprenentatge. L'objectiu és preparar-los donant-los les eines i la mirada necessària perquè, posteriorment, puguin activar i pilotar amb èxit la transferència (el "Després") i les metodologies per recollir evidències d'impacte.

## 11.4. Projectes pilot (cursos 2026-28)

Experimentar en contextos controlats abans d'escalar:

- Model ADD (Després): Seleccionar 3-5 centres per pilot un sistema d'acompanyament post-formació amb mentors o coaches.

- Recull d'evidències d'aula: Pilot amb docents voluntaris en 2-3 centres, utilitzant portafolis digitals o observació entre iguals.

- Lideratge per a la transferència: Identificar i formar els primers "agents de transferència" en centres pilot.

## 11.5. Projectes de preparació (cursos 2026-29)

Dissenyar amb rigor abans d'implementar:

- Auditoria d'impacte: Dissenyar metodologia d'avaluació d'impacte amb criteris rigorosos, un cop els responsables pedagògics hagin estat formats en el lideratge per a la transformació.

- Nivells de profunditat: Organitzar sessions de treball amb representants de centres per consensuar el model conceptual i clarificar si parlem de nivells d'expertesa docent o de tipus de formació.

## 11.6. Elements per al debat estratègic

Reflexionar en òrgans de govern abans de decidir:

- Nivells de profunditat: Clarificar si parlem de nivells d'expertise docent (novell-expert) o de tipus de formació (sensibilització-especialització).

- Model de governança: Definir qui pren decisions sobre formació a nivell de xarxa vs. centre, i quin paper juga la Fundació.

# 12. Factors clau per a l'èxit

## 12.1. Acompanyament i suport

El gran repte identificat és la fase "Després" de les formacions. Per abordar-lo, cal:

- Crear figures d'acompanyament sostenibles (mentors, coaches, grups d'intervisió)

- Dedicar temps curricular a l'experimentació i transferència (no només hores de formació)

- Establir mecanismes de seguiment no invasius que generin confiança

## 12.2. Recursos i sostenibilitat

Algunes propostes requereixen inversions significatives:

- Plataforma tecnològica: pressupost plurianual i equip de desenvolupament/manteniment

- Auditoria d'impacte: col·laboracions amb universitats o consultories

- Temps de dedicació: alliberar docents per a rols de lideratge pedagògic

Recomanació: Prioritzar segons disponibilitat pressupostària i buscar finançament extern (subvencions, projectes europeus).

## 12.3. Comunicació i transparència

Per mantenir la confiança de les direccions i del professorat:

- Comunicar clarament quines propostes s'activen, es piloten o es preparen

- Explicar els criteris de priorització (no només els resultats d'aquesta consulta)

- Involucrar representants dels centres en els equips de disseny dels pilots

- Compartir aprenentatges dels pilots abans d'escalar

## 12.4. Cultura d'avaluació

El canvi cap a avaluacions més sofisticades requereix:

- Formar formadors i equips directius en metodologies d'avaluació competencial

- Normalitzar la reflexió sobre la pràctica docent (no només avaluar formacions, sinó pràctica)

- Crear espais de confiança per compartir evidències sense por al judici

## 12.5. Aprofitament de la correlació diagnòstic-ambició

- Crear equips mixtos que combinin "Inconformistes Impacients" (lideratge dels pilots) amb "Prudents Alineats" (disseny rigorós)

- Comunicar de manera diferenciada segons el perfil: innovació vs. solidesa metodològica

- Reconèixer públicament que tant l'acceleració com la prudència són necessàries

# 13. Alertes i punts de sensibilitat en el desplegament

L'anàlisi de la distribució específica dels vots ens revela tres punts de sensibilitat que caldrà gestionar acuradament durant el desplegament del nou model:

1. El vertigen davant l'alliberament del temps (superar les 15h)

Tot i que l'Autonomia de Centre i la superació del marc de les 15h tenen un suport majoritari per ser activades, l'ítem "Superar 15h" és, alhora, la proposta que acumula més vots de rebuig o de fase "Desestimar" (14,3%). Aquesta aparent paradoxa ens avisa que, malgrat la voluntat general d'autonomia per a les CPA, hi ha perfils de direcció que perceben amb angoixa l'impacte logístic i econòmic de trencar l'esquema actual. Caldrà acompanyar de forma molt clara la viabilitat (com s'organitza i es finança aquest temps fora de la pauta tradicional) per no generar resistències organitzatives de partida.

2. Manca de claredat amb els "Nivells de Profunditat"

Dins de les tipologies d'aprenentatge, els "Nivells de Profunditat" han estat la proposta amb més demanda d'una fase prèvia de "Preparar" (42,1%). Això ens indica una manca de comprensió compartida o de consens conceptual a la xarxa. Abans d'integrar-ho en el disseny dels itineraris plurianuals, cal obrir un debat clarificador: parlem de nivells de desenvolupament docent o de nivells d'implicació metodològica? Si s'introdueix sense aquesta reflexió prèvia, pot generar confusió als centres.

3. La confiança en el recull d'evidències a l'aula

S'observa una actitud molt favorable cap a l'"Avaluació Dinàmica", però una reculada forta cap a les fases de pilotatge quan es parla específicament del "Recull d'evidències d'aula" i l'auditoria de l'impacte. La paraula "evidència" pot ser percebuda encara com a fiscalització. Aquesta dada valida absolutament l'estratègia del curs vinent: no es poden desplegar mecanismes massius d'avaluació d'impacte sense haver format prèviament els líders pedagògics. L'acompanyament a l'aula s'ha de construir des del professionalisme col·laboratiu (CPA) i la confiança, allunyant-lo de la lògica de la inspecció.

# 14. Reflexió final per al desplegament

Les dades recollides ens mostren que la xarxa està madura i comparteix plenament la visió del Pla. Un cop superat el debat sobre què hem de fer, el repte se centra ara en l'organització pràctica (el com).

Per facilitar l'èxit d'aquesta implementació, destaquem tres elements clau:

1. Acceptar i aprofitar els diferents ritmes d'aplicació

Com hem vist a les dades, hi ha direccions amb ganes d'accelerar i d'altres que demanen més prudència. Facilitar el desplegament passa per permetre que no tots els centres facin el mateix al mateix temps. És útil donar via lliure als més decidits perquè facin de "pilots" (especialment en la consolidació de les CPA i el seguiment de la fase "Després"), mentre es dóna marge als més prudents per observar, preparar-se i sumar-s'hi més endavant amb més garanties.

2. Posar el focus en formar els líders, no en comptar hores

Apostar per l'autonomia de centre i les Comunitats Professionals d'Aprenentatge (CPA) vol dir canviar la manera de fer el seguiment. L'èxit ja no es mesurarà pel nombre d'hores impartides de manera uniforme a tothom. Perquè aquesta autonomia funcioni, cal centrar els esforços a formar i acompanyar molt bé els coordinadors pedagògics i responsables d'aprenentatge. Si tenen les eines adequades, podran dinamitzar la transferència a l'aula des de dins de cada centre.

3. L'acord és un fet: cal centrar l'energia en la facilitació

Tenir un 94,3% d'acord amb el diagnòstic i un rebuig pràcticament inexistent (3,2%) és una dada excel·lent. Això demostra que ja no cal gastar temps ni esforços justificant per què cal un canvi de model formatiu; ja hi ha un convenciment generalitzat. Tota l'energia s'ha de destinar directament a eliminar les pedres del camí: resoldre com se supera l'estructura de les 15 hores, assegurar la simplificació administrativa amb la nova plataforma GIF i facilitar temps de qualitat per als equips.

# 15. Propera acció: full de ruta 2026-2029

| Període | Activar | Pilotar | Preparar |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-27 (Any 1) | - Autonomia centre i CPA - ADD: Abans i Durant - Banc de talents (mapa lideratge) - Plataforma GIF (setembre) | - ADD: Després (centres pilot) | - Formació líders per transformació - Nivells profunditat: debat conceptual |
| 2027-28 (Any 2) | - Itineraris plurianuals - Avaluació dinàmica - Optimització GIF | - Lideratge transferència - Recull evidències (voluntaris) - Escalar pilots Any 1 | - Auditoria impacte: disseny |
| 2028-29 (Any 3) | - Escalar pilots consolidats - Model CPA madur | - Nous elements emergents | - Avaluació trienni - Actualització pla |

Table 13: Full de ruta triennal per fases d'implementació

# 16. Annex: dades completes per proposta

| Proposta | Act. | Pil. | Prep. | Ref. | Des. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Superar 15h | 7 | 1 | 5 | 5 | 3 | 21 |
| Autonomia centre | 10 | 3 | 2 | 6 | 0 | 21 |
| Abans (ADD) | 9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 21 |
| Durant (ADD) | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 21 |
| Després (ADD) | 4 | 10 | 4 | 2 | 0 | 20 |
| Més enllà satisfacció | 5 | 1 | 8 | 6 | 0 | 20 |
| Avaluació dinàmica | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 20 |
| Banc talents | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 20 |
| Lideratge transferència | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 20 |
| Itineraris plurianuals | 3 | 6 | 7 | 4 | 0 | 20 |
| Nivells profunditat | 4 | 5 | 8 | 2 | 0 | 19 |
| TOTAL | 88 | 66 | 64 | 54 | 9 | 281 |

Table 14: Taula completa de resultats (11 propostes amb participació variable)

Nota: Algunes propostes tenen menys de 21 respostes perquè no tots els participants van completar totes les preguntes. El total de vots és 281.

# 17. Conclusions finals

Els resultats d'aquesta consulta mostren una xarxa de centres amb:

- Validació del diagnòstic: 94,3% d'acord amb l'anàlisi de la situació actual, proporcionant base sòlida per al canvi

- Alta alineació estratègica: Només 3,2% de rebuig a les propostes futures

- Voluntat d'acció: 54,8% dels vots en fases operatives (Activar + Pilotar)

- Diversitat d'actituds productiva: La correlació negativa entre diagnòstic i ambició (r = -0,315) revela dos perfils complementaris que poden impulsar un canvi equilibrat

- Maduresa estratègica: Diferenciació clara entre allò que està preparat per activar i allò que necessita més desenvolupament

- Consciència del repte: Identificació de la transferència post-formació com el punt crític

El pla "Mirar Endavant" té el doble mandat de les direccions:

- Reconeixen que el diagnòstic és encertat (94,3% d'acord)

- Volen avançar amb determinació cap a les propostes (54,8% en fases operatives)

La clau de l'èxit residirà en:

- Activar amb determinació les propostes madures

- Pilotar amb prudència els elements més complexos

- Preparar amb rigor les infraestructures i avaluacions costoses

- Comunicar amb transparència tot el procés

- Aprendre col·lectivament dels pilots per ajustar el full de ruta

- Aprofitar la diversitat: Combinar l'energia dels "Inconformistes Impacients" amb la solidesa dels "Prudents Alineats"

Aquest informe constitueix la base per a la presa de decisions del Consell de Direcció de Xarxa i per a la comunicació del pla a tots els centres de FJE.

Data: 5 de març de 2026
Revisió: Pendent aprovació Consell Direcció de Xarxa CDX